## 云智医疗
云智医疗
模块 | 子模块 | 功能描述 | 说明 | 工作量（天）
设计 | 前台设计 | 框架设计、概要设计、界面设计 |  | 1
| 后台设计 | 系统框架设计、概要设计、界面设计 |  | 1
| 数据库设计 |  |  | 1
PC端 | 登录 | 登录 |  | 1
| 健康档案 | 档案列表 |  | 2
|  | 新增档案 |  | 1
|  | 健康档案详情界面 |  | 2
|  | 读取身份证 |  | 3
| 快检记录 | 快检列表 |  | 3
|  | 快检详情界面 |  | 3
| 外部程序嵌套 | AI辅助、宣教 |  | 1
Web后台管理 | 系统管理 | 区域管理 |  | 2
|  | 管理员维护 |  | 1
|  | 外部嵌套链接维护 | AI辅助、宣教 | 1
| 医疗机构 | 医疗机构列表 |  | 2
|  | 新增医疗机构 |  | 1
|  | 修改医疗机构 |  | 1
|  | 删除医疗机构 |  | 1
| 医生管理 | 医生列表 |  | 2
|  | 新增医生 |  | 2
|  | 修改医生 |  | 1
|  | 删除医生 |  | 1
| 设备管理 | 设备列表 |  | 2
|  | 新增设备 |  | 1
|  | 修改设备 |  | 1
|  | 删除设备 |  | 1
| 快检数据管理 | 快检数据列表 |  | 3
|  | 快检数据详情界面 |  | 3
window后台服务 | 同步快检数据 | 定时同步快检数据到云服务器 |  | 5
测试与部署 | 系统测试 |  |  | 2
| 系统部署 |  |  | 2
系统报价：
内容 |  | 工时 | 人工费用 | 单价
设计 |  | 3
PC 端网站 |  | 16
window服务 |  | 5
后台管理系统 |  | 31
合计 |  | 55 |  | 6000
系统共需要55个工作日，三个工程师开发，预计15个工作日完成
风险项：快检设备数据接口如果厂家不能及时提供会造成项目延迟